# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Собинского муниципального округа Владимирской области

28.04.2026							     		            		№765

Об утверждении плана подготовки муниципального образования Собинский муниципальный округ к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному периоду 2026/2027 года, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения жилищно-коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы округа руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Устава      округа,     администрация       Собинского       муниципального     округа

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить план мероприятий по подготовке муниципального образования Собинского муниципального округа к отопительному периоду 2026/2027 годов согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте администрации Собинского муниципального округа Владимирской области.

| Глава округа | А.В.Разов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

администрации Собинского муниципального округа Владимирской области

от 28.04.2026 № 765

План

мероприятий по подготовке муниципального образования Собинского муниципального округа к отопительному периоду

2026/2027 года

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. | До 01.04.2026 | МКУ «Управление ЖКК и строительства» |
| 2 | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | Не позднее 15.05.2026 |  |
| 3 | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | До 01.07.2026 |  |
| 4 | Организовать проведение рабочего совещания по подготовке к отопительному периоду 2026/2027 года совместно с теплоснабжающими организациями | Не позднее 20.06.2026 |  |
| 5 | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | До 15.08.2026 |  |
| 6 | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, входящих в комиссию по обеспечению объектов, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | До 15.08.2026 |  |
| 7 | Подготовка оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026/2027гг | До 01.11.2026 |  |
| 8 | Сбор, обобщение материалов Федерального статистического наблюдения по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях» и предоставление их в установленные сроки в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области | До 30 числа каждого месяца |  |
| 9 | Обеспечение контроля разработанных планов мероприятий по подготовке объектов социально-культурной сферы, объектов здравоохранения к работе в отопительный период 2026/2027 гг | до 10.09.2026 | Управление образования, МКУ «Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике», ГБУЗ ВО «Собинская РБ», руководители |
| 10 | Обеспечение предоставления в комиссию по подготовке к ОЗП заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности социально-культурной сферы, объектов здравоохранения к отопительному периоду 2026-2027 года | Не позднее 22.08.2026 |  |
| 11 | Выполнение разработанных планов мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026/2027 года | До 10.09.2026 | Руководители УК, ЖКС, ТСЖ, ТСН, НУ |
| 12 | Обеспечение предоставления в комиссию по подготовке к ОЗП заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026/2027 года | Не позднее 22.08.2026 |  |
| 13 | Выполнение разработанных планов мероприятий по подготовке объектов централизованного теплоснабжения населения к отопительному периоду 2026/2027 года | До 01.11.2026 | ООО «Владимиртеплогаз», МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа», ООО «Тепло-сбыт», ФГБУ ЦЖКУ №8 |
| 14 | Обеспечение предоставления в комиссию по подготовке к ОЗП заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026/2027 года | До 01.11.2026 |  |
| 15 | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности | Комиссия по подготовке к ОЗП |
| 16 | Провести комиссионную проверку готовности, осуществить оценку обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства независимо от форм собственности, социальной, культурной сферы и объектов здравоохранения к предстоящему отопительному периоду с оформлением паспортов и актов готовности, в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» | до 10.09.2026 – для потребителей тепловой энергии; до 01.11.2026 –для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Комиссия по подготовке к ОЗП |
| 17 | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026/2027 гг | Не позднее 20.11.2026 |  |
| 18 | Организовать ежедневный сбор и обобщение оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах жизнеобеспечения через единую дежурно-диспетчерскую службу | в течение отопительного периода | МКУ «Управление гражданской обороны и защиты населения» |
| 19 | Информацию о ходе подготовки и прохождении отопительного периода 2026/2027 года освещать в средствах массовой информации | с 01.07.2026 по 01.05.2027 | МУП «Редакция газеты Доверие» |

Приложение к плану мероприятий по подготовке муниципального образования Собинского муниципального округа к отопительному периоду 2026/2027 года

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

|  | Погодные условия |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Начало отопительного сезона |  |
|  | 2023-2024 гг. | 02.10.2023 |
|  | 2024-2025 гг. | 07.10.2024 |
|  | 2025-2026 гг. | 23.09.2025 |
| 2 | Завершение отопительного сезона |  |
|  | 2023-2024 гг. | 14.05.2024 |
|  | 2024-2025 гг. | 14.05.2025 |
|  | 2025-2026 гг. | 04.05.2026 |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | Дни |
|  | 2023-2024 гг. | 226 |
|  | 2024-2025 гг. | 220 |
|  | 2025-2026 гг. | 224 |
| 4 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | °C |
|  | 2023-2024 гг. | -1,8 |
|  | 2024-2025 гг. | -0,8 |
|  | 2025-2026 гг. | -0,4 |
| 5 | Технологические нарушения по внешним причинам | Описание |
|  | 2023-2024 гг. | нет |
|  | 2024-2025 гг. | нет |
|  | 2025-2026 гг. | нет |
|  | Технологические нарушения по внутренним причинам | Описание |
|  | 2023-2024 гг. | нет |
|  | 2024-2025 гг. | нет |
|  | 2025-2026 гг. | нет |
|  | Аварийные ситуации |  |
| 6 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 4 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 7 | Случаи аварий/дефектов на системах теплоснабжения | количество |
|  | 2023-2024 гг. | 1 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 1 |
|  | Схемные условия подачи ресурса |  |
|  | 2023-2024 гг. | централизованное |
|  | 2024-2025 гг. | централизованное |
|  | 2025-2026 гг. | централизованное |
|  | Режимные условия |  |
|  | 2023-2024 гг. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата |
|  | 2024-2025 гг. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата |
|  | 2025-2026 гг. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата |
|  | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
|  | 2023-2024 гг. | В штатном режиме |
|  | 2024-2025 гг. | В штатном режиме |
|  | 2025-2026 гг. | В штатном режиме |